國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第18次會議

開會時間：105年5月31日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍案已排6/8辦理複驗時間。另有關懲罰性違約金之計算部分，已決行發文。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，2/25第3次開標流標。依住宿服務組意見再行評估提高預算之方案，目前簽核中。
3. 男二女六舍發包文件已決行，結構詳評已召開說明會並確認於8/1起進場鑽心及評估。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 相關監控及軟體施作已完成，目前收集資料中。
6. 節電案（林宏達）
7. 綜合體育館熱泵系統案：技服案簽結中，收集量測驗證數據於6月報告。
8. 填報系統功能修改案：已聯繫毒理學研究所及藝文活動推展中心填報，後續持續追蹤填報情形。
9. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
10. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
11. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查中；另前包T5燈具維護契約(校總營字第4444號)，已發文至教育部備查中。尚無收到教育部回函。
12. Scada電力監視系統建置案(沈士文)

畫面應有立即顯示最早跳脫的電驛資訊、跳電訊息資料excel匯出以及宜碩造成的誤報修正，以及於各系館內的網路交換器加設UPS，全案已簽准由保帆施作，目前UPS已於5/13日安裝完成，另軟體修改部份目前功能測試調整中。

1. 電錶監視系統: （沈士文）
   1. 生醫工程館新增電錶案，已於3/31辦理驗收，結算中。
2. 飲用水管線改善：（沈士文）
3. 1. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，經考量椰林大道幹管(水號1-08-000003-7)為本校校總區最為老舊管線，故以第2區為優先更新區域。技服於5/19日進行細設報告後進行圖說及預算修正，預定於6/2日進行再次進行細設報告6。
4. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會