國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第34次會議

開會時間：105年9月20日（星期二）下午3時00分

開會地點：第三會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 熱泵熱水系統案(許育菁):
3. 男二女六舍待結構詳評10月中提出報告初稿後，預計於10月底召開第一次評選會議，11月上網，12月第二次評選會議。
4. 已簽陳成立本案採購評選委員會及工作小組。

男二女六舍待結構詳評預計本週調查委員時間。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 量測驗證報告資料目前於總圖會簽中。
3. 已提出105年(上半年度)總圖儲冰用電資料，並與103、104年做比較。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：已排定9月27日開始重新量測。
6. 填報系統功能修改案：聯繫醫療機構管理研究所及雷射醫學研究中心填報。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
9. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查，並履約中；另前包T5燈具維護契約(校總營字第4444號)，已發文至教育部備查。
10. 椰林大道路燈照明改善案: 椰林大道路燈照明改善案:於6/20(一)校規召開夜間照明工作會議，擬先於椰林大道靠文學院側及傅鐘側部分，規劃投射燈照明第一階段測試；目前履約進行中，再約劉老師進行燈具定位確認。
11. 智慧節能路燈更新案:現階段規畫基隆、公館停車場，為第一階段，已請廠商提供此兩區域的照度模擬及相關資料。
12. 電錶監視系統：
13. 新電錶系統伺服器已於9/13日上線，目前正進行舊資料轉移(102年12月以後資料)至新資料庫，以及7至9月份資料回補作業，預計10月初完成作業。
14. 物理系實驗室及電腦機房電錶監視系統建置案已於8/15日開工，工期120日曆天，預計12/12日竣工。
15. 飲用水管線改善：（沈士文）
16. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，經考量椰林大道幹管(水號1-08-000003-7)為本校校總區最為老舊管線，故以第2區為優先更新區域，第2區工程案已於9/3日竣工，目前依契約辦理驗收及請款程序。
17. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會