國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第36次會議

開會時間：105年10月4日（星期二）下午3時00分

開會地點：第三會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 熱泵熱水系統案(許育菁):
3. 男二女六舍結構詳評乙案，目前技師尚在撰寫報告中，並以口頭告知：熱泵設備如依專案管理暨監造單位預定放置位置，其承載力是足夠，惟本棟建築物整體仍需做結構補強。
4. 預計於10月底召開第一次評選會議，11月上網，12月第二次評選會議。
5. 預定於105年10月27日召開採購評選委員會議(招標文件審查)。
6. 總圖儲冰工程(林宏一)
7. 量測驗證報告已核備並發函。
8. 已邀請廣知工程科技股份有限公司列席報告相關節約績效事宜。
9. 節電案（林宏達）
10. 綜合體育館熱泵系統案：預訂重新量測致10月4日。
11. 填報系統功能修改案：醫療機構管理研究所及雷射醫學研究中心尚在填報中。
12. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
13. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
14. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查，並履約中。
15. 椰林大道路燈照明改善案: 椰林大道路燈照明改善案:於6/20(一)校規召開夜間照明工作會議，擬先於椰林大道靠文學院側及傅鐘側部分，規劃投射燈照明第一階段測試；目前履約進行中，並與劉老師於9/29晚上，再度進行投射燈定位測試。
16. 智慧節能路燈更新案:現階段規劃基隆、公館停車場，為第一階段；本週請廠商至本校專案簡報說明，並提供相關資料。
17. 電錶監視系統：
18. 新電錶系統伺服器已於9/13日上線，目前已完成舊資料轉移(102年12月至105年6月資料)至新資料庫，另7至9月份資料回補作業，預計10月中前完成作業。
19. 物理系實驗室及電腦機房電錶監視系統建置案已於8/15日開工，工期120日曆天，預計12/12日竣工。
20. 飲用水管線改善：（沈士文）
21. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，目前第一期更新工程已於9月完成第2區(水號1-08-000003-7)管線更新，目前正依契約辦理驗收及請款程序。另已請技服評估第二期更新工程施作範圍 (目前暫以第3區及第4區為範圍)並估算費用。
22. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會