國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第20次會議

開會時間：105年6月14日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍案已於6/8辦理複驗程序。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，2/25第3次開標流標。住宿服務組表示因成本太高、回收年限太長，建議暫緩。本案擬請解除列管。
3. 男二女六舍發包文件已決行，結構詳評已召開說明會並確認於8/1起進場鑽心及評估。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 相關監控及軟體施作已完成，目前收集資料中。
6. 已於6/13起連續15日進行完工後第一次量測驗証
7. 節電案（林宏達）
8. 綜合體育館熱泵系統案：收集量測驗證數據於6月底報告。
9. 填報系統功能修改案：去電追蹤毒理學研究所後尚未填報，持續請其填報。
10. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
11. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
12. 全校T5燈具後續全責維護案:主契約書(校總營字第4616號)相關資料，已發文至教育部備查中；另前包T5燈具維護契約(校總營字第4444號)，已發文至教育部備查中。尚無收到教育部回函。
13. 椰林大道路燈照明改善案:上週與校規小組夜間測試，經評估後照明效果尚符合校規小組要求，並希再提供不同規格投射燈，再度安排夜間投射燈測試；經校規小組統計椰林樹數量大約201顆
14. Scada電力監視系統建置案(沈士文)

畫面應有立即顯示最早跳脫的電驛資訊、跳電訊息資料excel匯出以及宜碩造成的誤報修正，以及於各系館內的網路交換器加設UPS，全案已簽准由保帆施作，目前UPS已於5/13日安裝完成，另軟體修改部份目前功能測試調整中。

1. 飲用水管線改善：（沈士文）
2. 1. 校內自來水管線完成更新規劃，除配合道路舖面工程，另檢討可獨立施作管線，經考量椰林大道幹管(水號1-08-000003-7)為本校校總區最為老舊管線，故以第2區為優先更新區域。技服已於5/19、6/2日進行細設報告，後續於進行圖說及預算修正完成後辦理工程案簽核。
3. 體育館直飲水管線建置案，辦理技服結算及驗收中。

貳：散會