國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第6次會議

開會時間：104年2月24日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

配合修繕股現場會勘，芳蘭古厝加裝2組攝影機，準備辦理契約變更，本工程預定4/12完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

直接工程減價部分已簽核完成，廠商辦理請款中，本案擬建議解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 已進場辦理基準線量測，預計至3月底完成。
3. 結構計算書、契約書部分、5噸桶槽送審資料及勞安計畫書，技服已審查完畢送交本校。
4. 施工計畫及5噸桶槽品管計畫，目前技服已審退。
5. 細部設計圖說部分，技服尚在審查中
6. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服案目前上網公告中，預計3/3第一次開標。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 第1次變更設計已議價完成，契約製作中。
3. 空調表已送件至台電申請，補送單線圖中。
4. 生技宿舍（林宏一）

辦理結算程序中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：廣知於2/23將建議資料送至本組，已與堃霖討論是否尚有其餘建議意見。
3. 填報系統功能修改案：已發函通知全校上網填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於2/13，繳交第一批次圖檔，將發文於各使用單位及吉普司協助確認圖檔正確性，並請吉普司將程式系統規畫DEMO至校方進度展示。。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

對講機廠商完成設置。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會