國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第13次會議

開會時間：104年4月21日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)
3. 契約新增項目4/23辦理議價。
4. 廠商申報竣工，技服確認中預定4月22日將工程報驗資料送至校方報驗。
5. 二活空調汰換工程（陳石龍）
6. 已將電腦監控系統溫控設定於28℃。
7. 擬簽文陳核並函知使用單位節電事宜。
8. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
9. 基準線量測報告書廠商已於4/14提送技服，經技服審查後函退廠商修正。
10. 結構計算書外聘委員審查意見，已函送技服及廠商辦理中。
11. 主計室所提契約書意見，已於4/14簽文回覆，目前主計室會辦中。
12. 勞安計畫書(第2版)雖經技服審定，惟本校審查後仍須修改，已函退廠商修正中。
13. 施工計畫及品管計畫(第3版)，廠商已於3/31提送，技服已於4/8再次審退，目前廠商修改中。
14. 已於4/17辦理細部設計說明會，共33點意見，目前廠商修正中，預計4/24提送技服審查。
15. 相關型錄資料，廠商已於4/13提送技服審查中。
16. 熱泵熱水系統案(許育菁):
17. 國青舍、女八九舍技服案已於4/8開工。
18. 國青大樓屋頂置放熱泵主機及儲熱水槽可能性檢討報告，目前簽核中。另已請技服提供熱泵放置地面之可行性評估資料。
19. 技服已於4/15提送需求書及相關發包資料，並於4/20開會討論，目前請技服檢討修正中。
20. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表申請事宜於4/20上午會同廠商、監造及本校高壓維護廠商現勘，已初步討論出影響層面最小方案，現正請電機技師修改送審圖說後再送台電審核。

2.廠商已於4/17申報竣工，完工報告書目前於監造單位審核。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已於4月20日至體育館說明，經說明後康主任同意其修正內容，已請廠商回去修正標單內容並於本星期四23號用印至本組後專簽跑件。
3. 填報系統功能修改案：填報系統持續開放各單位填寫。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於4/14日，繳交第三批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第二批次部分圖面已陸續回收，第一批次圖檔已交予德安修正圖面；另程式系統規畫(吉普司)上週會議紀錄已上簽，並再於吉普司確認五月份，至本校報告進度並成果展示時間。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

數位電表28站內網建置簽奉辦理，4/21議價。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會