國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第2次會議

開會時間：104年1月13日（星期二）下午2時30分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

管線配置，預定4月12日完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

複驗已於12.27完成，結算明細表簽核中，準備結案。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 經廠商結構初步概算，男7舍、女2舍頂樓樓板乘載力不足，須辦理結構補強。
3. 細設圖面初稿已於12.25提送技服審查中，待技服審查完畢送交本校後，與使用單位開會討論。
4. 三大計畫書、5噸桶槽送審資料，經技服審查退回廠商修正中。
5. 量測驗證計劃書簽核中，待決行後要求廠商辦理基線量測。
6. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服簽文擬本週簽文陳核。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 技服廠商已修正第1次變更設計內容並送校續辦中。
3. 經與廠商協調，原預定1月中復工事宜仍依工務會議紀錄所示於1.17復工施作。
4. 閉館公告稿已奉核預備公告。
5. 生技宿舍（林宏一）

已於104.01.07上午9:30驗收完成，驗收紀錄已繕寫完成並先行以E-mail寄送主驗、承商及監造確認內容無誤後即簽章，目前正辦理契約金額結算及工期檢討。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：目前進度已公告上網招標。
3. 填報系統功能修改案：日期已延至104.01.16，待本星期結束後一併審查。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，於104.01.12，請吉普司及德安至校開會，討論技術執行面問題，並確認兩家廠商分工部分，目前吉普司系統案-已奉核，待送發包股議價中(排1/20議價)，德安圖面繪圖部分，已辦理契約中。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 與中華電信聯絡改善緊急聯絡行動電話，於B2中控室通訊品質。

2.手拿對講機請廠商報價，改善可於B2中控室對外聯繫提高通訊品質。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會