國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第14次會議

開會時間：104年4月28日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

議價已完成，契約變更辦理中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已將電腦監控系統溫控設定於28℃。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，廠商承諾將於4/28提送技服審查。
3. 結構計算書外聘委員審查意見，廠商承諾將於4/29提送技服審查。
4. 主計室所提契約書意見，簽文已決行，目前契約書續辦中。
5. 勞安計畫書(第2版)雖經技服審定，惟本校審查後仍須修改，廠商承諾將於4/30提送技服審查。
6. 施工計畫及品管計畫(第3版)，廠商承諾將於4/30提送技服審查。
7. 細部設計說明會審查意見，廠商承諾將於4/30提送技服審查。
8. 相關型錄資料，技服已於4/21審退，廠商承諾將於4/28提送技服審查。
9. 熱泵熱水系統案(許育菁):
10. 國青舍、女八九舍技服案已於4/8開工。
11. 國青大樓屋頂置放熱泵主機及儲熱水槽可能性檢討報告，目前簽核中。另已請技服提供熱泵放置地面之可行性評估資料。
12. 4/24與住宿服務組開會討論後，請技服修正相關發包文件，並要求技服於今日先行提供電子檔資料。
13. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表申請目前由電機技師修改圖面中，預計本週送台電審核。

2.完工報告書目前簽核中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已請技服對於部長意見重新做修正。
3. 填報系統功能修改案：填報系統持續開放各單位填寫。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於4/14，繳交第三批次圖檔，將發文予各使用單位確認圖面正確性，第二批次部分圖面已陸續回收，第一批次修正圖檔德安已於4/27號繳交；另程式系統規畫(吉普司)上次會議紀錄已上簽，並再於吉普司確認5/12(二)，至本校報告進度並成果展示時間。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 數位電表28站內網建置，廠商備開工資料。

2. 舊社科院圖書館、國際會議中心設置電表，4/24商請宜碩、全城、班長、社科院陳先生協助調查清楚。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線經詢問水處，無協助規劃更新服務。依 副總指示先辦理校總區管線委託技服規劃。

貳：散會