國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第37次會議

開會時間：104年11月3日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二活全館用電度數(宜碩電表)

102年10月~103年9月1,437,252.5度

103年10月~104年9月1,138,446.4度，

自工程完工已節電 298,806.1度

空調用電主機汰換完成(誼昌電表)度數

103年10月~104年9月584,428度。

建請解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本週進度:男7舍、女2舍皆已切換至熱泵系統使用中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 有關女八九、男二女六舍案，因使用單位要求結構詳評之取樣作業應延至明年暑假施作，將影響原預訂期程，本案已簽文並向學務處確認，告知將影響其熱泵建置時程。預計11月中公告，年底前決標，結構詳評於11月中提送。
3. 其他能源使用量偏高之館舍，已提送相關資料，預訂下週開會討論。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 相關數據持續收集中。
6. 量測驗証數據承商說明中。
7. 節電案（林宏達）
8. 綜合體育館熱泵系統案：定11/9水泵系統廠驗，水管工程進行中。
9. 填報系統功能修改案：已聯繫昆蟲學系及農試場上網填報，持續追查填報狀況。
10. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
11. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
12. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；另教育訓練安排於11/13(五)下午。
13. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，將於本周五(11/6)召開第二次委員會審查。
14. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
15. 針對生醫工程館電錶裝置區域，廠商（宜碩）報價（793,346

元），訂於11/05議價。

1. 請廠商（保帆）提送年報資料，廠商於11/24完成資料，並出席能源會議報告討論。
2. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
3. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，廠商於11/17下午3時召開討論會議。
4. 直飲水管線建置，10/29完成議價委託世技電機工業技師事務所規劃設計與監造。
5. 北水處支援本校運動大會活動式直飲台，經11/2日會勘，水處表示須採消防栓形式供水。本校供水點非為消防栓式，須修改。預定11/5至消防材料店詢購，所需費用另簽文核銷。

貳：散會