國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第8次會議

開會時間：104年3月10日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

追加減品項辦理契約變更中，本工程預定4/12完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

本案擬發函通知學生活動中心管理組，落實管理工作，本案擬建議解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 已進場辦理基準線量測，預計至3月底完成。另為確保量測作業無虞，已請廠商先行提供數據檢視。
3. 結構計算書部分，擬請本校土木系退休教授協助書審，目前簽核中。
4. 契約書部分，主計室要求標單細項須完整提出後再行提送，目前已退回。目前廠商修正中。
5. 勞安計畫、施工計畫及5噸桶槽品管計畫，目前廠商修改中。
6. 細部設計圖說預計於3月底前安排報告會議。
7. 熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服案已於3/3開資格標，並訂於3/11召開評選會議。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

應台電要求委託電機技師進行相關保護協調檢討，已於3/9上午會同電機技師現勘。

1. 生技宿舍（林宏一）

辦理請款程序中，擬請同意結案。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：技師將於今日下午再前往體育館會勘，擬於本周三提出修正資料報告。
3. 填報系統功能修改案：持續追蹤3月13日填報期限為止。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，第一批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，並將德安第一批次檔案交予吉普司，程式系統規畫依校方3/3會議記錄請吉普司更新及修正，並再與吉普司協調安排下次進度展示會議。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

中華電信派員至校查看緊急聯絡行動電話遷移，預定本週安排施做。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會