國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第18次會議

開會時間：104年6月2日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第1次驗收完畢，改善日期30天之後再排驗。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

5月份 集思用電33599.2度 二活(300噸)用電22067度，二活(150噸)用電12925.9度

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，已於5/27審退。
3. 結構計算書外聘委員審查意見，已於5/29提送本校。
4. 勞安計畫書(第3版)、施工計畫及品管計畫(第4版)，已於6/1函覆同意備查。
5. 細部設計圖說及細部設計說明會議記錄意見回覆資料，目前陳核中。
6. 相關型錄資料，已同意循環水泵廠牌變更，後續請廠商將所有型錄資料提送本校審查。
7. 熱泵熱水系統案(許育菁):
8. 女八九舍部分之成案簽，昨天主計室口頭退回要求修正部分資料後再送。評選委員會議紀錄已決行。
9. 國青大樓放置地面之方案，校規小組要求繪製3D視覺模擬及噪音模擬，並需經法律學院、工工所、台文所、歷史系、外文系同意方能執行，所衍生額外經費預估30~40萬元。
10. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表申請目前於台電審核，目前依台電審核意見修改中。

2. 驗收紀錄已由各單位簽章，缺失改善中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：文已送至總務處陳奉鈞長審核，待決行後即辦理招標事宜。
3. 填報系統功能修改案：已陸續聯繫重新將發公文資料送至職涯中心，並請僑生輔導組重新派員填報，本週將持續追蹤學生心理輔導中心、共同教育中心、進修推廣部上網填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第三批次部分，已交予德安做修正；另程式系統規畫已與(吉普司)討論介面功能設定與便利性修正，並將依5/12會議結論修改系統功能。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，初步規劃五年維護之相關費用。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1.數位電表28站內網建置，廠商已排定作業流程中。

2. 與生醫中心陳經理、宜碩聯繫，排定6/9日會勘裝設電表。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-奉核委託世技電機工業技師事務所規劃，發包股通知技服辦理簽約後，再排定開工日期。

貳：散會