國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第3次會議

開會時間：104年1月20日（星期二）下午2時30分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

管線配置，預定4月12日完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

工程未施作減帳項目請技服來函說明。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 經廠商結構初步概算，男7舍、女2舍頂樓樓板乘載力不足，須辦理結構補強，預計本週五提送相關資料。
3. 上週廠商至宿舍掛錶，了解實際使用情形。
4. 細設圖面初稿於1月19日技服審退，並要求廠商於1月23日提送修正後之細設圖面。
5. 三大計畫書、5噸桶槽送審資料，要求廠商於1月21日前提送。
6. 量測驗證計劃書簽核中，待決行後要求廠商辦理基線量測。
7. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服簽文中。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 第1次變更設計於主計室會辦中。
3. 已發函請廠商於104.01.14復工，並於1.19公告總圖閉館時間。
4. 空調表申請已請堃霖協助辦理，已於104.1.19討論監控相關事宜。
5. 生技宿舍（林宏一）

辦理結算程序中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：預計於1.27開標。
3. 填報系統功能修改案：填報功能系統單位共189，目前已填寫共83單位，其餘尚未填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，於104.01.12，請吉普司及德安至校開會，討論技術執行面問題，並確認兩家廠商分工部分，目前吉普司已1/20議價完成，德安圖面繪圖部分，正辦理契約中。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 與中華電信聯絡改善緊急聯絡行動電話，於B2中控室通訊品質。

2. 改善可於B2中控室對外聯繫提高通訊品質，手拿對講機請廠商報價54,390元。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

102年用水度數1,983,233度，103年用水度數1,819,434度（增加翔安大樓3,812度）。節省用水度數163,799度。

貳：散會