國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第4次會議

開會時間：104年1月27日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

依合約網路錄影虛擬主機、網路磁碟陣列機儲存系統須由校方提供，廠商須提供軟體，但本工程目前影像均儲存於各館舍NVR，故無法提供虛擬主機，已請本案技服評估欲將軟體費用26,220元扣除，芳蘭古厝加裝2組攝影機，準備辦理契約變更，本工程預定4月12日完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

工程未施作減帳項目請技服補送圖說說明，減價部分簽核中。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 三大計畫書、5噸桶槽送審資料，目前技服審查中。
3. 基線量測請廠商於本週進場辦理，量測時間預計由1月29日至3月15日(扣除春節期間)。
4. 請技服廣知發文催辦結構計算書、細部設計圖說及合約製作事宜。
5. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服案陳核中。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 第1次變更設計已決行，待議價。
3. 已於104.01.17復工。
4. 空調表申請辦理中。
5. 生技宿舍（林宏一）

辦理結算程序中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已於1/27開標，無廠商投標故流標，已重新公告預計於下星期開標。
3. 填報系統功能修改案：尚有使用單位陸續上網填寫，後續將彙整無填寫單位。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，於104.01.12，請吉普司及德安至校開會，討論技術執行面問題，並確認兩家廠商分工部分，目前吉普司已決標，辦理契約中，德安圖面繪圖部分，辦理契約中。。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

對講機廠商報價54,390元，簽辦設置。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會