國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第23次會議

開會時間：104年7月7日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

已於6/25完成驗收，廠商準備請款。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

6月份用電度數

集思會館: 38557.4度 二活: 300噸 21903.4度 150噸 9429.3度。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，男7舍部分廠商已於6/29提送技服審查中，女2舍部分已於6/23修改溫度計位置，預計7/1進場重新量測驗證。
3. 相關型錄資料，技服廠商已於6/29審查完畢送交本校。
4. 本週進度:女2舍基準線量測驗證(第2次)、男7舍閥件移位、基礎座施作、機電管線配置施作。
5. 熱泵熱水系統案(許育菁):
6. 女八九舍成案簽文，本案考量住宿服務組意見，擬調整至今年底前發包，並於明年暑假施工。有關主計室所提之意見，預計今日簽文陳核。
7. 男二女六舍部分廠商已提出評估資料，惟經審查後預算部分之項目及金額仍有疑慮，請廠商說明修改中。
8. 其他尚有女1、3、5及男3、4、5平均能源使用量偏高，需現場確認實際情形，並討論是否更換為熱泵系統。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表箱設置申請於台電內部流程審核中，俟審核通過後續辦 擇日辦理複驗。。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：第二次公告於7月9日本週四止。
3. 填報系統功能修改案：經查文學院、外文系、歷史系、哲學系以填寫完畢，本週預計聯繫圖資系、戲劇系、台文所上網填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已陸續從使用單位處回收，第一至第三批次部分，已修正完成，待吉普司確認檔案相容性；吉普司部分依上周會議紀錄修正系統內容，並因不可歸責因素，申請展延工期。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，並以燈具經濟壽命為考量，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範，已簽文招標並同步發函通報教育部。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

生醫中心裝設電表一事，廠商與原建置聯繫中，以了解監控介面及相容度，排定宜碩7/21（二）說明討論。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-奉核委託世技電機工業技師事務核定06/12開工，履約期限：依訂約日期為開工日期，作業時間為90日曆天。

貳：散會