國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第17次會議

開會時間：104年5月19日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

1.契約變更用印中。

2.預計5月20日辦理驗收契約變更用印中。

預計5月20日辦理驗收。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已依能源會議紀錄要求廠商電腦監控系統需有

1. 主機含(主機、冰水泵浦、冷卻水泵浦、冷卻水塔)，電流、電壓、頻率、功率，日報表及月報表。
2. 冰水泵浦及冷卻水泵浦，進出水溫度日報表及月報表。
3. 經查103年3、4月用電量36693度，104年3、4月用電量27200度，較前一年同期省9493度。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 基準線量測報告書，已於5/8提送本校審查中。
6. 結構計算書外聘委員審查意見，已於5/15提送技服審查中。
7. 勞安計畫書(第3版)已於5/14經技服審定。
8. 施工計畫及品管計畫(第4版)，已於5/15提送技服審查中。
9. 細部設計資料業經技服審定提送本校，惟審查意見回復尚未提送技服審查。
10. 關型錄資料，廠商延宕，尚未提送技服審查。
11. 熱泵熱水系統案(許育菁):
12. 女八九舍部分之成案簽，目前陳核中。目前評選委員會議紀錄整理中。
13. 國青大樓放置地面之方案，經與校規小組討論，因高度及面積過大，考量景觀問題，初步溝通尚不同意。相關資料已提供校規小組再行評估中。
14. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. . 空調表申請目前於台電審核，相關施作事宜簽辦中。

2. 已於5/15早上9:30辦理驗收，驗收紀錄繕寫中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：本案文已送至主計室審查。
3. 填報系統功能修改案：持續追蹤其填報進度，已陸續聯繫生活輔導組、職涯中心、住宿服務組、僑生輔導組填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，待發文予各使用單位確認圖面正確性，第三批次部分圖面陸續回收，並交予德安做修正；另程式系統規畫已與(吉普司)討論介面功能設定與便利性修正，並將依5/12會議結論修改系統功能。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，初步規劃五年維護之相關費用。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 數位電表28站內網建置，廠商排定作業流程中。

2.舊社科院圖書館、國際會議中心設置電表，電錶裝置完成，另本週架設網路。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，簽核中。

貳：散會