國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第19次會議

開會時間：104年6月9日（星期二）下午2時00分

開會地點：第四會議室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第1次驗收完畢，改善日期30天之後再排驗。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

5月份 集思用電33599.2度 二活(300噸)用電22067度，二活(150噸)用電12925.9度

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，技服廠商已於6/9函復本校，目前辦理中。
3. 結構計算書外聘委員審查意見，已於5/29提送本校，目前簽核中。
4. 細部設計圖說及細部設計說明會議記錄意見回覆資料，已於6/5函覆同意備查，並通知統包廠商申報開工事宜。
5. 相關型錄資料，目前技服廠商審查中。
6. 本週進度:男7舍、女2舍結構補強施作及男7舍既設管線遷移。
7. 熱泵熱水系統案(許育菁):
8. 女八九舍部分之成案簽文，依主計室會辦意見辦理中。另住宿服務組表示為避免影響住宿生，明年暑假再行施工。本案擬持續簽核，預計年底前發包，並依使用單位意見明年暑假進場施工。
9. 國青大樓放置地面之方案，校規小組要求繪製3D視覺模擬及噪音模擬，並需經法律學院、工工所、台文所、歷史系、外文系同意方能執行，所衍生額外經費預估30~40萬元。已與住宿服務組口頭確認本棟暫不施作，後續擬辦理結案程序。
10. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表申請目前於台電審核，目前依台電審核意見修改中，

並於6/8與總圖協調安裝位置。

2. 驗收紀錄缺失改善中，預計於6/11起進行完工後量測驗

證。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：文已至發包股公告上網安排招標事宜。
3. 填報系統功能修改案：學生心理輔導中心、共同教育中心、進修推廣部皆上網填報，持續追蹤尚未填報單位。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第三批次部分，德安已修正完成；另程式系統規畫已與(吉普司)討論介面功能設定與便利性修正，並將依5/12會議結論修改系統功能。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，初步規劃五年維護之相關費用，並規畫相關照度測量及請款作業等規範。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

生醫中心裝設電表一事，經會勘迴路未依房間分離設置，只動力P盤迴路清楚。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-奉核委託世技電機工業技師事務所規劃，契約陳核中，核定後依訂約日期為開工日期。

貳：散會