國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第41次會議

開會時間：104年12月1日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍已切換至熱泵系統測試使用中，預計於104年12月15日至105年1月13日辦理改善後量測驗證。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，已上網公告，預計12月15日開資格標。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於明年暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，請技服整理相關資料後提供本校後續討論。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關數據持續收集中。
7. 量測驗証已奉核，工程尾款簽核中。
8. 已與永錄11/26下午討論監控事宜。
9. 冷卻水塔散熱片部分，總圖已自行洽良機報價，俟總圖提出申請後續辦。
10. 節電案（林宏達）
11. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、水管及配電施工、水管試壓、監控拉線工程預計於12/4完成，後續進行風管及防護圍籬施作，目前進度80%。

(2)、預計於12/10進行泳區運轉測施、12/20進行淋浴區運轉測試，本案工程預計於105/1/5完工。

1. 填報系統功能修改案：政治系及社會系均以填報完畢，後續聯絡經濟系及社會工作學系追綜其填報進度。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；已完成教育訓練，廠商將提送結案報告書，因系統持續更新功能，工期問題將簽核修正。
5. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，已上簽相關會議紀錄，於(11/24)辦理價格標之開標，由開普光電股份有限公司得標，預計於104年12月1日，辦理開工作業。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電表案，廠商（宜碩）備材料型錄送機關審查。

1. 請廠商（保帆）就scada年報資料，廠商承諾二週時間（12/09）修正報告資料。
2. 104年度校園數位電表監視系統預約式開口契約，執行進度累積達77％， 105年度開口契約簽核中(主計室)。
3. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
4. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，於12/01下午3時召開討論會議。
5. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所完成設計，費用1,946,702元，辦裡招標簽核中。

貳：散會