國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第36次會議

開會時間：104年10月20日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二活全館用電度數(宜碩電表)

102年10月~103年9月1,437,252.5度

103年10月~104年9月1,138,446.4度，

自工程完工已節電 298,806.1度

空調用電主機汰換完成(誼昌電表)度數

103年10月~104年9月584,428度。

建請解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本週進度:男7舍、女2舍皆已切換至熱泵系統使用中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍成案簽文已決行，擬與男二女六舍案併案後辦理發包。
3. 有關女八九、男二女六舍案已於上週三針對既有桶槽及管線之保溫開會確認使用單位需求，成案簽文預計於本週簽文陳核。結構詳評案，已安排本週四針對頂樓部分鑽心取樣。預計11月中公告，年底前決標，結構詳評於11月中提送。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，已提送相關資料。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 永錄電錶預計10/22上午9:30前往安裝。
7. 空調表MOF盤工程已於10/15驗收合格，目前辦理請款(頂大經費437,800元)。
8. CH-4天基WS2-120保固期104/11/4，約會勘時間預備交接，預計10/22下午14:00進行現場會勘。
9. 節電案（林宏達）
10. 綜合體育館熱泵系統案：本周三10/20進行儲熱水槽不銹鋼材料進場，10/21進行熱泵增設NFB施工。
11. 填報系統功能修改案：日本語文學系已填報完畢，本週將聯繫昆蟲學系及農試場填報。
12. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
13. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
14. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已陸續從使用單位處回收，第一至第四批次部分，已修正完成，吉普司已回覆檢核檔案相容性之問題，現由德安配合修正中，原9/29因故改於10/06(二)，安排吉普司成果展現報告會議，吉普司將依會議紀錄結論修正系統內容。
15. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，並以燈具經濟壽命為考量，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範。簽案部分已簽核決行。於8/21(五)，召開第一次招標文件評審會議，已依委員會建議事項修正招標文件內容，並依委員建議，已簽准辦理上網公開閱覽(9/7)，已辦理公開上網招標將於(10/13)第一次開標計兩家廠商投標，本次流標；第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，將於(11/6)召開第二次委員會審查。
16. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
17. 針對生醫工程館電錶裝置區域，廠商（宜碩）報價（793,346

元），簽辦委託核定中（主計室）。

1. 請廠商（保帆）提送年報資料，廠商於11/24日完成資料，並出席能源會議報告討論。
2. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
3. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，廠商於10/28下午14時第3會議室召開討論會議。
4. 直飲水管線建置，簽辦委託世技電機工業技師事務所（189,255元）承攬規劃設計與監造之技術服務，簽文（主計室）核定中。

貳：散會