國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第11次會議

開會時間：104年3月31日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

追加減品項辦理契約變更中，本工程預定4/12完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 本案已請技服依設計原意，重新計算節能率。
3. 廠商已作完冰水主機之教育訓練，經營管理組及學生活動中心管理組皆有派員參加。
4. 廠商同意保固期間及第一年前三季無須付款的部分，在保養計畫中載明施作項目及時間，但請款部分則依合約規定，避免日後請款主計有意見。
5. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
6. 基準線量測至今日，報告書於4/14提送監造單位審核。
7. 結構計算書外聘委員審查意見已於3/24先行e-mail給監造及廠商。擬簽文陳核並發文廠商依據辦理。
8. 契約書標單細項部分，廠商今日回復將依技服意見修正，將原量測驗證費用比例調高，預計於4/7提送本校。
9. 勞安計畫、施工計畫及5噸桶槽品管計畫，目前廠商修改中。
10. 細部設計圖說技服審查核可，惟相關圖說仍須請廠商交由技師核章後，預計於4/7提送本校。
11. 相關型錄補件後送技服審查。
12. 熱泵熱水系統案(許育菁):
13. 國青舍、女八九舍技服案待辦理議價。
14. 3/26已與廣知至國青大樓會勘，結構技師初評報告電子檔已先行提供，目前廣知依結構技師初評內容再行計算相關成本及時間中，預計4/7提供相關資料。
15. 女89舍部分已請廣知於4/15提送需求書。
16. 總圖儲冰工程(林宏一)

1.空調表申請經台電圖審，有5點意見，已約承商、監造及電  
 機技師於4/7下午討論解決方法。

2.手動模式及空調模式測試OK，配合總圖期程永錄圖控將於  
 4/1上既有監控電腦測試兼運作。

3.4/2開始自動控制控制測試。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已請技師重新修正資料，目前上簽陳核中。
3. 填報系統功能修改案：填報系統持續開放各單位填寫。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於3/13日，繳交第二批次圖檔，將核定後發文予各使用單位確認圖面正確性，第一批次部分圖面已陸續回收，另程式系統規畫已通知吉普司於4/14(二)，至本校報告進度並成果展示。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

數位電表28站內網建置簽文陳核中。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會