國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第20次會議

開會時間：104年6月16日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第1次驗收完畢，改善日期30天之後再排驗。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已請技服協助將主機運轉切換模式自動化，目前以時間及溫度作為切換主的依據。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 基準線量測報告書，技服廠商已於6/9函復本校，目前辦理中。
3. 結構計算書外聘委員審查意見，已於6/15函覆同意備查。
4. 相關型錄資料，目前技服廠商審查中。
5. 本週進度:男七、女二舍結構補強水泥墩座植筋及鋼筋綁紮、男七舍既設機電管架、管線遷移、機電配管施作。
6. 熱泵熱水系統案(許育菁):
7. 女八九舍成案簽文，擬依住宿服務組意見及主計室會辦意見修正中，預計年底前發包並於明年暑假進場施工。
8. 國青大樓放置地面之方案，校規小組要求繪製3D視覺模擬及噪音模擬，並需經法律學院、工工所、台文所、歷史系、外文系同意方能執行，所衍生額外經費預估30~40萬元。已與住宿服務組口頭確認本棟暫不施作。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

1. 空調表箱設置位置已簽會使用單位並於6/15決行，目前已

請電機技師修改圖面在送台電審核，並同步請廠商報價。

2. 驗收紀錄缺失改善中(期限至7/2止)，完工後量測驗已於6/11起進行。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：目前已公告上網招標至6月30日止。
3. 填報系統功能修改案：聯繫學生心理輔導中心、產學合作組、電機工程學系上網填報，並持續追蹤其填報單位。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於5/15，繳交第四批次圖檔，已發文予各使用單位確認圖面正確性，第三批次部分，已交予德安做修正；並請吉普司至本校報告進度。
7. 全校T5燈具後續全責維護案:統整全校T5燈具維護區域及數量，並參考市場行情，初步規劃五年維護之相關費用，並討論相關執行規範。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

生醫中心裝設電表一事，排定6/18日（四）宜碩再次會勘釐清迴路。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

校內自來水管線更新-奉核委託世技電機工業技師事務所規劃，契約審核中。規定履約期限：核定後依訂約日期為開工日期，作業時間為90日曆天。

貳：散會