國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第7次會議

開會時間：104年3月3日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

配合修繕股現場會勘，芳蘭古厝加裝2組攝影機，準備辦理契約變更，本工程預定4/12完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

直接工程減價部分已簽核完成，廠商辦理請款中，本案擬建議解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 已進場辦理基準線量測，預計至3月底完成。另為確保量測作業無虞，請廠商於下週工務會議先行提出數據檢視。
3. 結構計算書部分，擬請本校土木系退休教授協助書審，目前簽核中。
4. 契約書部分，主計室要求標單細項須完整提出後再行提送，目前已退回。但因部分項目之金額，廠商與技服一直無法取得共識，且細設資料尚未定稿，故該部分仍須討論。
5. 施工計畫及5噸桶槽品管計畫，目前技服已審退學生宿舍改設。
6. 細部設計圖說(第3版)技服已審退，仍有前次意見未修正，得依合約規定罰款。
7. 熱泵熱水系統案(許育菁):

國青舍、女八九舍技服案已於3/3開資格標，並訂於3/11召開評選會議。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

空調表已送件至台電申請，已補送單線圖。

1. 生技宿舍（林宏一）

結算明細表已於104.3.2奉核，廠商辦理請款中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：廣知預定於本星期將修正資料送交本組後，修正上簽重新公告。
3. 填報系統功能修改案：持續追蹤3月13日填報期限為止。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於2/13，繳交第一批次圖檔，將發文於各使用單位及吉普司協助確認圖檔正確性，並請吉普司將程式系統規畫DEMO至校方進度展示。。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

中華電信尚未派員至校查看緊急聯絡行動電話遷移，再透過客服信箱聯繫。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會