國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第10次會議

開會時間：104年3月24日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

追加減品項辦理契約變更中，本工程預定4/12完工。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 本案已請技服依設計原意，重新計算節能率。
3. 廠商已作完冰水主機之教育訓練，經營管理組及學生活動中心管理組皆有派員參加。
4. 廠商同意保固期間及第一年前三季無須付款的部分，在保養計畫中載明施作項目及時間，但請款部分則依合約規定，避免日後請款主計有意見。
5. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
6. 已進場辦理基準線量測，預計至3月底完成。
7. 結構計算書部分，本校土木系退休教授蔡老師已回復，陳老師尚在審核中。
8. 契約書部分，主計室要求標單細項須完整提出後再行提送，目前已退回，廠商修正中。
9. 勞安計畫、施工計畫及5噸桶槽品管計畫，目前廠商修改中。
10. 細部設計資料，廠商已提送技服審核中。
11. 熱泵熱水系統案(許育菁):
12. 國青舍、女八九舍技服案評選會議記錄簽核中。
13. 預計本週與廣知至現場會勘。
14. 總圖儲冰工程(林宏一)

1.空調表申請電機技師已完成單線圖繪製，目前正進行保護協

調計算及其文書作業，預計本週完成送台電。

2 鹵水管保溫作業已完成第1層，預計本週完成第2層及地面

清潔。2臺主機已可正常以空調模式運轉，目前正會同永錄

測試監控系統運作，本週將以手動測試儲冰模式運作狀況。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：技師已將修正資料送至本組，由於預算有變故重新簽核加會體育館重新匡列經費。
3. 填報系統功能修改案：填報系統持續開放各單位填寫。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安繪圖部分，已於3/13日，繳交第二批次圖檔，將核定後發文予各使用單位確認圖面正確性，，程式系統規畫依校方3/3會議記錄請吉普司更新及修正，並再與吉普司協調安排下次進度展示會議。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

3/20日辦理教育訓練（值班人員）。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

續查漏水。

貳：散會