國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第42次會議

開會時間：104年12月8日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍已切換至熱泵系統測試使用中，預計於104年12月15日至105年1月13日辦理改善後量測驗證。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，已上網公告，預計12月15日開資格標。於12月4日廠商提出疑義，目前技服整理回復中。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於明年暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，技服已於12月7日提供本校，後續擬安排會議與住宿服務組討論。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關數據持續收集中。
7. 廠商已開立發票準備請領工程尾款。
8. 冷卻水塔散熱片部分，總圖已自行洽良機報價，俟總圖提出申請後續辦。
9. 節電案（林宏達）
10. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、水管及配電施工、水管試壓、監控拉線工程已完工，目前進度85%。

(2)、預計於12/10進行泳區運轉測施、12/20進行淋浴區運轉測試，本案工程預計於105/1/5完工。

1. 填報系統功能修改案：持續追蹤經濟系及社會工作學系其填報進度。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；已完成教育訓練，廠商將提送結案報告書，因系統持續更新功能，並將請吉普司開放訪客可觀看消防GIS圖等功能，工期問題將簽核修正，並已報請驗收中。
5. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，已上簽相關會議紀錄，於(11/24)辦理價格標之開標，由開普光電股份有限公司得標，預計於104年12月1日，辦理開工作業，並辦理變更契約將納入生命科學館區域，待簽核後續辦後續事宜。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電表案，廠商（宜碩）履約中。

1. 請廠商（保帆）就scada年報資料，廠商（12/08）完成修正報告資料。
2. 105年度校園數位電表監視系統預約式開口契約已核定，排定議價中。
3. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
4. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，商請北水處曾喜彩股長出席，於12/15下午2時45分召開討論會議。
5. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所完成設計，費用1,946,702元，辦裡招標簽核中。

貳：散會