國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第40次會議

開會時間：104年11月24日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二活9月及10月空調用電度數(誼昌電表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9月 | 10月 |  |
| 集思300噸 | 37679.8 | 34480.6 |  |
| 二活300噸 | 3090.7 | 1800.4 |  |
| 二活150噸 | 13161.3 | 15499.9 |  |
|  |  |  |  |

建請解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍已切換至熱泵系統測試使用中，預計於104年12月15日至105年1月13日辦理改善後量測驗證。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，依使用單位提出需求，目前簽核中。待核定後立即上網公告。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於明年暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，已請技服於今日至本校說明預算調降之可行性。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關數據持續收集中。
7. 量測驗証已奉核，工程尾款簽核中。
8. 永錄已提供相關報價，預訂11/26下午討論監控事宜。冷卻水塔散熱片部分，總圖將自行洽良機報價。
9. 節電案（林宏達）
10. 綜合體育館熱泵系統案：預計於本月底完成水管及配電施工，12月10日前進行泳池部分運作測試，本案工程預計於105年1月5日完工，另簽案邀請進行工程評鑑。
11. 填報系統功能修改案：政治系及社會系表示仍在調查設備當中，持續聯絡追綜其填報進度。
12. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
13. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
14. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；已完成教育訓練，廠商將提送結案報告書。
15. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，已上簽相關會議紀錄，於(11/24)辦理價格標之開標，由開普光電股份有限公司得標。
16. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電表案，廠商（宜碩）備材料型錄送機關審查。

1. 請廠商（保帆）就scada年報資料，於11/24並出席能源會議報告討論。
2. 104年度校園數位電表監視系統預約式開口契約，執行進度累積達77％， 105年度開口契約簽核中。
3. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
4. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，於12/01下午3時召開討論會議。
5. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所預定於11月底完成設計，送機關審查辦理招標。

貳：散會