國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第28次會議

開會時間：103年7月22日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

招標文件送交委員，預計7月30日下午開第一次評選會議。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 8月9日配合總圖冰水主機遷移，當日總圖書館高壓站電力保養，已通知廠商必須自備發電機及吊掛臨時之工作燈。
3. 8月10~14日修改管路及裝機。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 函教育部同意最有利標簽文陳核中。
6. 最有利標評選作業經統計各委員時間後訂於8/7下午召開。
7. 7/15已與技服至現場會勘確認電力需求及預算調整空間，預計於7/22下班前提送修正資料。待資料較為完整後召開工作小組會議。
8. 總圖儲冰工程(林宏一)
9. 儲冰槽已於7/4開始進場施作中。
10. 已與總圖確認預計8/9~10施作期程及內容。
11. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已決行，預備送發包股辦理議價程序。

1. 生技宿舍（林宏一）

已上網公告，預計8/5開標。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、工作小組及委員簽已簽准，後續連絡委員安排會議。

(2)、簽函教育部已重新修正並陳核中。

(3)、預計7/23日與體育館召開會議討論相關細部設計。

2.填報系統功能修改案：說明會預計安排在9月15日，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
2. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
3. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。
4. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。
5. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，並請吉普司廠商提供建置圖檔文書費用報價單，待上簽核中。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商結算單項數量有增減辦理契約變更及彙整竣工資料。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

敏泰資訊股份有限公司，至校簡報說明協助學校查漏事宜。

貳：散會