國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第23次會議

開會時間：103年6月17日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

目前預算費用簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

8月10~14日修改管路及裝機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 主機持續順利運轉中，板式熱交換器已安裝完成，儲冰槽預計6月底進場，預計7/4進行第2台主機廠驗事宜。
3. 因總圖要求除施工要徑外工項不得於六、日施工，目前承商正行文監造申請不計工程事宜。

宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

1. 本案將採最有利標方式辦理，將俟技服廠商提出初步規畫相關資料後簽請教育部同意。
2. 技服廠商目前持續進行初步規劃設計，並已至男7舍進行相關說明。
3. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

續辦後續結案事宜，已依廠商來文建議內容簽辦後續3~10年維護契約中，目前簽陳正於總務處簽核中。

1. 生技宿舍（林宏一）

圖面於台電送審中，簽案目前正於主計室審核組會辦中。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵系統案：本案已於6月12日決標，預計於6月18日早上9:30至體育館現場會勘討論。

2.填報系統功能修改案：本案目前已上簽陳核安排填報系統功能說明會。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
2. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
3. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。
4. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。
5. 吉普司科技GIS消防燈具廠商提出報價單供學校參考。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商完成藍晒圖送台電審查，並請其備妥完工資料，於6/18日可靠度完成測試後，申請竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

聯絡儀鎮精機股份有限公司及源泰股份有限公司水表廠商提供報價單供學校參考。

貳：散會