國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第49次會議

開會時間：103年12月16日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)
3. 請廠商報請開工，工期120日曆天。
4. 預付款支付款項辦理中
5. 二活空調汰換工程（陳石龍）
6. 支付第一次估驗計價款項。
7. 辦理驗收複驗事宜。
8. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
9. 本案開工報告書及工地專用章審查中。
10. 為辦理結構評估，目前擬發函建管處申請相關結構圖面中。
11. 有關5噸桶槽部分已要求廠商先行處理，預計最早1月中可完成。
12. 細設圖面預計於12月26日提送初稿。
13. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

於12月10日與住宿服務組開會討論結果，第一階段擬先改善國青舍、女八九舍，目前尚待廣知至現場再次確認後，提送相關資料。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

停工中，第1次變更設計追加簽辦中。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 水表申請已經交通局審核通過，俟路證核發下來即可施工。
3. 廠商已申辦部份完工並經監造確認無誤。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：簽呈已至主計室主任室，待核准後立即辦理招標事宜。
6. 填報系統功能修改案：：經查詢後尚有許多單位尚未填寫，擬再開放1~2星期，並通知各單位上網更新。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
9. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案-簽案流程在主計室簽核，德安圖面繪圖部分，送發包股辦理議價(12/23)中
10. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
11. 完成財產豋帳及開立發票計價付款。
12. 通知廠商鹿鳴堂光纖修繕。
13. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

廠商完成蒲葵道近新南停車場漏水，目前觀察是否完成修繕。

貳：散會