國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第35次會議

開會時間：103年9月9日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第一次流標，第二次開標預定9/11。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 整修150噸冰水主機。
3. 拆一號主機舊有冷卻水塔，組裝一號主機冷卻水塔。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，會議紀錄已發文技服修正中。
6. 招標簽文主計室提出7點問題，目前與技服討論擬稿中，並依9月3日決議修正簽文及招標文件中。
7. 總圖儲冰工程(林宏一)

儲冰槽已接近完成(預計9/11)。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

契約用印中。

1. 生技宿舍（林宏一）

廠商已至台電及自來水公司進行相關申請手續，審圖中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：

已請技師針對委員意見於兩星期內修正。

1. 填報系統功能修改案：經黃經理來電告知欲修正說明會日期，已與黃經理聯絡修正日期為10月30日下午辦理說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，吉普司提供消防設施及隔間現勘報價，並將保管組底圖一併修改，報價先以單一棟專案處理。後續76棟，待第一棟做完後進行作業規範及報價。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定9/12 goose測試驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農綜館與行政大樓間給水管漏水，廠商完成修繕。

貳：散會