國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第40次會議

開會時間：103年10月14日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李股長添福代理 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

工作小組會議記錄擬稿中，完成後將MAIL請審查委員確認後，簽請核示。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

廠商(誼昌)委任學術單位進行二台冰水主機量測，書面報告已交付技服(廣知)判讀中。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 本案10/14第1次開標流標(7家領標，無投標)，預計10/21第2次開標。
3. 評選委員會議預定安排於10/30。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)

因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 目前正辦理免計工期程序(自9/22起)。
3. 台電已完成生技中心台電變電站施作變壓器基礎座。
4. 有關自來水公司內管檢驗所需修改部份簽核中。
5. 節電案（林宏達）
6. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)招標文件已請委員於10/16前回覆後修正檢附。

(2)招標簽查目前文已致總務處，待決行後即發包。

1. 填報系統功能修改案：預計於10/31下午14：00辦理節能填報系統說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已請德安試繪一層圖檔，交由吉普司測試對於消防圖例、門口、樓梯、柱子等圖檔，直接轉檔是否可行，吉普司提出幾項設定問題，已轉由德安做圖檔修改。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定10/24複驗。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

詢問自來水公司契約廠商關於水管建置事宜，並詢問自來水公司，商請提供規範。

貳：散會