國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第20次會議

開會時間：103年5月27日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

目前預算費用簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

預計5月30日拆除總圖書館冰水主機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 已於5月22日進行主機廠驗，預計5月31日至6月2日配合二活冰水主機更換工程進行冰水主機拆裝。
3. 預計於6月6日進行泵浦廠驗。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已於5月20日上午9:50議約(技服)。預計於5月28日下午14:00請技服至校報告本案初步設計構想。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

驗收紀錄已繕寫完成，續辦後續結案事宜，廠商已來文建議本校與其簽訂後續3~10年維護契約。

1. 生技宿舍（林宏一）

已於5月20日備妥委託書及申請書送台電正審中。技服將於5月28日(三)下午送預算書至校。

1. 節電案（林宏達）

1.綜合體育館節能評估：文已簽陳至總務處，仍待鈞長核示。

2.填報系統功能修改案：本案日前已與綠基會呂學科討論，針對系統上請其更新資料，後續將安排簽陳辦理說明會後，發函告知全校各單位至系統填寫。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服針對5/14農綜、15日語言中心電驛設定值，再做一次可靠度測試，預定6/18日完成。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

查1-08-013008-5自來水表與校內水表數值差異，已請允興排定時間通知水表廠商一起會勘。

貳：散會