國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第33次會議

開會時間：103年8月26日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

103.08.14 已將招標文件上網公告，預定9月2日開標。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 施作2及3冰水主機自動控制系統。
3. 3冰水主機開始整修。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，會議紀錄電子檔上週已先提供技服，目前待文書組發文。
6. 招標簽文主計室提出7點問題，目前與技服討論擬稿中，並且待住宿服務組確定兩宿舍分開施工或合併施工後，擬一併修正完成再簽核。
7. 總圖儲冰工程(林宏一)

目前正進行上3槽儲冰槽PE管施工，預計9月初完成。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商製作契約中。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 施工中，目前已完成內管配管及外管開挖配管。
3. 廠商已至台電及自來水進行相關分表申請手續。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：

預計於8月27日召開初次評審委員審查。

1. 填報系統功能修改案：說明會預計安排在9/15，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. 舊體無極燈皆已改善完成，後續三年維護案，並於8/19號決標。
5. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，已有向德安說明繪圖需求，目前待德安回覆是否有意願繪製新版GIS公版消防圖。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定8/27日竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農綜館與行政大樓間走道給水管漏水，簽案辦理修繕。

貳：散會