國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第32次會議

開會時間：103年8月19日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

技服已依7/30召開之審查會議，將招標資料修正完成，工作小組確認修正內容後，於8月11日將該文件轉寄各審查委員再行確認，於三日後招標若無需修正，將送發包股上網公告。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

目前廠商(誼昌)已將該拆除的主機、泵浦及管路拆除完成，並將從鑫國保養完的冰水主機、泵浦定位完成。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，會議紀錄簽核中。
3. 招標簽文主計室提出7點問題，目前與技服討論擬稿中。
4. 103年8月19日針對本案將分開施工或合併施工事宜討論。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)

8/9~10已完成第2台主機設置並試運轉，目前續進行儲冰槽及水泵設置配管。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商訂約中。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 施工中，目前已完成內管配管及外管開挖配管。
3. 廠商已至台電進行相關申請手續。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、相關需求書仍有需要更改，已請廣知盡速修正。

(2)、後續安排評審委員審查，預計於8月27日下午於體育館201室召開。

1. 填報系統功能修改案：說明會預計安排在9/15，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案已決行，於8/19號開標。
5. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，並請吉普司提供消防設施及隔間現勘報價，報價先以單一棟專案處理。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定8/27日竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農綜館與行政大樓間走道給水管漏水，簽案辦理修繕。

貳：散會