國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第21次會議

開會時間：103年6月3日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

目前預算費用簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

5月31日已將冰水主機拆除進廠保養中，目前六、七月時間已經排定無法修改，預計8月14日裝機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 預計5/31至6/2配合二活冰水主機更換工程進行冰水主機拆裝。
3. 預計於6/6進行泵浦廠驗。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已於5月28日下午14:00請技服至校報告本案初步設計構想，技服將於下週與使用單位約定時間至現場確認結構及機電相關狀況。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

續辦後續結案事宜，已依廠商來文建議內容簽辦後續3~10年維護契約中。

1. 生技宿舍（林宏一）

圖面於台電送審中，技服已提供預算相關資料，預備簽辦中。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵系統案：本案已辦理發包中，待決標後與體育室及廣知工程討論相關事項。

2.填報系統功能修改案：本案日前已與綠基會呂學科討論，針對系統上請其更新資料，後續將安排簽陳辦理說明會後，發函告知全校各單位至系統填寫。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

3.營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商完成藍晒圖送台電審查，並請其備妥完工資料，於6/18日可靠度完成測試後，申請竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

女八舍圍牆水表與館舍水池水表數值誤差，預定增設閥開關，再查抄觀察。

貳：散會