國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第18次會議

開會時間：103年5月13日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

工作小組檢討「工程採購契約書」內容，並請技服重新修正中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

預定5月30日拆除總圖冰水主機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

儲冰槽已拆除完成，目前預計於5/31~6/2進行舊有第1台冰水主機拆卸(由二活空調汰換工程廠商進行)及新設第1台冰水主機進場。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

評審會議紀錄已決行，目前正交由發包股辦理相關議約程序，已於5/8邀集監造單位、使用單位於住宿服務組召開初步設計說明會。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

驗收紀錄已繕寫完成，續辦後續結案事宜，目前正與廠商協商後3~10年維護保養訂約及維護保證金相關事宜。

1. 生技宿舍（林宏一）

電力分戶圖面已請技師送台電審核，台電要求補送生技中心使照資料、配電室面積等相關資料。技師預計於5/14下午會同台電人員現勘。

1. 節電案（林宏達）

1.綜合體育館節能評估：本案因主計室意見，後面仍需討論發包方式。

2.填報系統功能修改案：本案已請款結案。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
2. 廠商第3次請款：216萬元。
3. 保護曲線技服完成審查，預定本週交廠商出圖，續送台電審查。
4. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

1-08-013008-5語文中心北側圍牆旁水表供給應力館之水表故障及新設提供計資 水表位置調整，廠商允興排定本週施工

貳：散會