國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第51次會議

開會時間：103年12月30日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)
3. 請廠商報請開工，工期120日曆天。
4. 預付款撥款中。
5. 二活空調汰換工程（陳石龍）
6. 支付第一次估驗計價撥款中。
7. 複驗已於12月27日完成，待廠商將未施作應減帳部分，資料送至校方備查(減帳金額另案簽核)。
8. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
9. 為辦理結構評估，已於12月26日至建管處領取圖面，惟缺少佩筋圖，已請廠商於12月31日前至現場掃描建築物，並要求廠商104年1月9日提送結構相關圖說資料。
10. 有關5噸桶槽部分已要求廠商先行處理，預計最早1月中可完成。
11. 細設圖面初稿已於12月25日提送技服審查中，待技服審查完畢送交本校後，與使用單位開會討論。
12. 5噸桶槽送審資料，經技服審查退回廠商修正中。
13. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

於12月10日與住宿服務組開會討論結果，第一階段擬先改善國青舍、女八九舍，目前已於12/22至現場確認，廣知預計12月29日提送修正資料，目前初估三棟回收年限為7年，後續擬辦理技服簽文及發包資料。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

第1次變更設計內容目前請技服廠商修正，原預定1月中復工事宜，因故延至1月24~26日施作，已與總圖協調並預備公告全校週知。

1. 生技宿舍（林宏一）

水表已於12月27日由自來水公司施作完成(含總表及分表)，目前辦理後續完工驗收程序。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：案件已決行，已移請發包上網公告。
3. 填報系統功能修改案：已重新上簽陳核通知未填報單位重新填報。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
6. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案-已奉核，待送發包股議價中，德安圖面繪圖部分，送發包股辦理議價(12/23)中。
7. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
8. 已計價付款。
9. 廠商12/22日完成鹿鳴堂光纖修繕。已辦理計價。
10. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

廠商完成蒲葵道近新南停車場漏水，計價金額17,710元，已辦理價價。

貳：散會