國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第42次會議

開會時間：103年10月28日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

已通知二家廠商及技服11月4日開價格標。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二台冰水主機量測報告，已請技服(廣知)通知施工廠商(誼昌)將冰水主機量測報告澄清並修正書面資料。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 本案原預計10/21第2次開標，因等標期間有多家廠商針對招標文件提出相似疑問及疑義，故為避免爭議及考量招標公平性，故需補充及修正資料後重新公告，預計於10/30開標。
3. 評選委員會議時間重新調查後訂於11/10下午。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。(於總圖會簽中)。
6. 廠商已提供修正後之預計施工期程，擬另與廣知、堃霖及總圖討論後再行確認及確定。
7. 生技宿舍（林宏一）
8. 目前正辦理免計工期程序(自9/22起)。
9. 廠商預計於10/28進行住戶室內配電盤改裝。
10. 預計10/28向台電報竣工(此部份與室內配電盤改裝無關)，若順利及可於10/28下午領表安裝，安裝完成後俟台電人員抄表確認電度計算起始點後即可改由台電供電。
11. 自來水公司內管檢驗所需修改部份廠商已於10/22施作完成，目前正於自來水公司進行申裝流程。
12. 節電案（林宏達）
13. 綜合體育館熱泵系統案：主計室提出4點問題，已與技師討論修正簽陳中。
14. 填報系統功能修改案：：103年10月31日下午兩點於第一會議室召開填報系統說明會。
15. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
16. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
17. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，於10/20下午請德安與吉普司開會討論圖面轉檔內容，並請德安試繪一層圖檔，交由吉普司測試對於消防圖例、門口、樓梯、柱子等圖檔，直接轉檔是否可行，並請吉普司與德安依據系統及圖面調整工項提供報價單。
18. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

完成複驗，辦理後續結算。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

抄算應力所及計算機中心、心理南北、視聽館、漁科館、女八、語文中心等水錶。

貳：散會