國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第24次會議

開會時間：103年6月23日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

目前預算費用簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

8月10~14日修改管路及裝機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 主機持續順利運轉中，板式熱交換器已安裝完成，儲冰槽預計6月底進場，預計7/4進行第2台主機廠驗事宜。
3. 因總圖要求除施工要徑外工項不得於六、日施工，不計工期事宜正簽辦中。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：
5. 本案將採最有利標方式辦理，將俟技服廠商提出初步規畫相關資料後簽請教育部同意。
6. 技服廠商目前持續進行初步規劃設計，依合約規定預計於7/4前提出相關資料。
7. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已依廠商來文建議內容簽辦後續3~10年維護契約中，目前簽陳正於主計室審核組會辦。

1. 生技宿舍（林宏一）

圖面於台電送審中，簽案會辦中。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵技服案：技師預計於7月2日提送相關設計規劃，後續安排會議討論。

2.填報系統功能案：本案目前已上簽陳核安排填報系統功能說明會，待核准後安排說明會並發函告知全校使用單位。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
2. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
3. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。
4. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。
5. 吉普司科技GIS消防燈具廠商提出報價單供學校參考。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商完成第4次可靠度完成測試，申請技服審查。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

聯絡弓銓企業股份有限公司（電子數位型）提供報價單供學校參考。

貳：散會