國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第50次會議

開會時間：103年12月23日（星期二）下午2時

開會地點：經營管理組會議室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)
3. 請廠商報請開工，工期120日曆天。
4. 預付款支付款項辦理中
5. 二活空調汰換工程（陳石龍）
6. 支付第一次估驗計價款項。
7. 辦理驗收複驗事宜。
8. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
9. 為辦理結構評估，目前建管處已來電通知12/26可領圖面。
10. 有關5噸桶槽部分已要求廠商先行處理，預計最早1月中可完成。
11. 細設圖面預計於12月26日提送初稿。
12. 5噸桶槽送審資料，目前送技服審查中。
13. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

於12月10日與住宿服務組開會討論結果，第一階段擬先改善國青舍、女八九舍，目前已於12/22至現場確認，待廣知提送相關資料。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

停工中，第1次變更設計追加簽辦中(在總圖)。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 水表申請俟新工處路證核發下來即可施工。
3. 部份完工已奉核，擇日辦理驗收。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：簽呈已決行，辦理發包招標當中。
6. 填報系統功能修改案：已重新上簽陳核通知未填報單位重新填報。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~103年更換燈具數量資料總計中。
9. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案-已奉核，待送發包股議價中，德安圖面繪圖部分，送發包股辦理議價(12/23)中。
10. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
11. 主計審核計價付款。
12. 廠商12/22日鹿鳴堂光纖修繕。
13. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

廠商完成蒲葵道近新南停車場漏水，計價金額17,710元。

貳：散會