國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第22次會議

開會時間：103年6月10日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

目前預算費用簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

5月31日已將冰水主機拆除進廠保養中，目前六、七月時間已經排定無法修改，預計8月14日裝機。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 已於6/6進行泵浦廠驗。
3. 第1台冰水主機已順利安裝完成進行運轉，目前持續觀察運轉狀況；第2台冰水主機目前於工廠組裝，預計於6/16組裝完成。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已提供2棟宿舍相關圖面予監造單位參考，另因本案擬參考研一男女宿舍模式採最有利標方式進行，目前正彙整相關資料預備辦理。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

後續3~10年維護保養契約目前正於電機系簽辦中。

1. 生技宿舍（林宏一）

施工圖面目前正送台電審核中，預算及圖說目前於保管組簽辦中。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵系統案：預定103年6月12日10：00辦理議價，待議價後即與使用單位召開會議討論。

2.填報系統功能修改案：系統已更新並開放權限，後續將上前陳核召開說明會並請全校使用單位上網更新。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

3.營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商完成藍晒圖送台電審查，並請其備妥完工資料，於6/18可靠度完成測試後，申請竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

因學校裝設之水表明顯與自來水表誤差，聯絡自來水公司提供水表認證廠商，請其提供水表單價供參考。

貳：散會