國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第19次會議

開會時間：103年5月20日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

請技服修正「工程採購契約書」內容及相關招標文件。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

預計5月22日召開第二活動中心冰水主機汰換時程說明會。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

預計5月22日廠驗，5月31日至6月2日配合二活冰水主機更換工程進行冰水主機拆裝。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

5/8 14:00已於住宿服務組初步規劃說明會，5月20日上午9:50議約(技服)。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

驗收紀錄已繕寫完成，續辦後續結案事宜，廠商正來文建議本校訂定3-10維護合約，俟函到校後辦理相關訂約事宜。

1. 生技宿舍（林宏一）

技師於5月14日下午會同台電現勘，預審已通過，並於5月20日備妥委託書及申請書送台電正審。

1. 節電案（林宏達）

1.綜合體育館節能評估：體育館熱泵系統乙案簽文加會體育室中。

2.填報系統功能修改案：本案已請款結案，擬請解除列管。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

進入夏季用電高峰，技服要求廠商就CT比設定再全面核對，依機電顧問公司檢測報告現場核對檢查。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

查1-08-013008-5自來水表與校內水表數值差異，再追蹤確認。

貳：散會