國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第13次會議

開會時間：102年4月9日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館400盞、凝態中心86盞、昆蟲系18盞，目前總圖已完成250盞。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：目前正在統計全校螺旋燈及BB燈要更換LED燈的數量。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

開工報告書完成審查。

針對電驛第10項驗證，廠商提送第3公正者，於4/16進行討論是否符合規範要求。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

預計4月15日技服提送修正資料（費用）。另委託台北科技大學辦理量測驗證。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商設備送審資料審查未通過部份已於102.4.8再次提送監造審核，目前正與使用單位協調施工。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

擬先行委託技術服務廠商進行設計規畫監造事宜，預計以評審方式進行，目前正於住宿服務組會簽中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

有關佑明電機工程顧問有限公司技服部份已於102年4月8日驗收，因監造成果缺照片待補正。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

1.海普國際企業有限公司申請於化學系地下室高壓配電站試裝，於102年3月1日決行同意試裝，惟請廠商測試時提供A、V、KW、F、EER各時變化，以供參考。

2.廠商回覆，希本校提供電腦1台，經協調化學系同意提供，試裝時間再行協調確認。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

- 本組第1次審查意見於102年1月24日函請廠商修訂規劃書內容。

- 廠商於102年3月18日函送規劃書第二版，經本組再次審查，因第一版和第二版內容完全相同，故簽請廠商再修訂。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：初評結果已公佈，共9組進入複賽，預計於4月12日於博雅館辦理第2次評分。

- 教育部節能補助案：已於3月22日截止日期將申請資料寄出。目前發包概述表填寫中。

十、教室e化維護案（沈育志）

與徐副總討論尋找可通用之設備。

十一、校園監視系統案（沈育志）

已於3月28日開資格標共二間廠商投標。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，承商已向自來水公司掛件申請安裝水表，俟水表安裝及驗收後，本案辦理結案。

- 水源校區自來水管測漏案: 水源校區大量漏水原因係總表後6”(150mm)自來水管線迴路漏水，增設6”閘閥及5”自來水管線迴路，水源校區漏水大幅改善。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件（陳孟忻）

私錶天文所外總錶度數異常(水號:1-08-013881-8)

102年3月:2055

102年4月:5321

貳：散會