國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第12次會議

開會時間：102年4月2日（星期二）下午2時

開會地點：第五會議室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館400盞、凝態中心86盞、昆蟲系18盞，化學系積學館申請汰換66盞簽辦中，目前總圖已完成350盞。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：目前正在統計全校螺旋燈及BB燈要更換LED燈的數量。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

開工報告書於PCM完成審查;施工計劃書及材料送審、契約書等經監造審查，退還廠商補件修正。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

已簽案委託台北科技大學辦理量測驗證。

另已請技服再規劃總圖340噸冰水主機移作2活使用費用計算供學校參考。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商設備送審資料審查未通過部份最慢於102.4.8再次提送監造審核。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

擬先行委託技術服務廠商進行設計規畫監造事宜，預計以評審方式進行，目前正於住宿服務組會簽中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

有關佑明電機工程顧問有限公司技服部份驗收，預計於102年4月8日驗收，由許育菁幹事主驗。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

- 海普國際企業有限公司申請於化學系地下室高壓配電站試裝，於102年3月1日決行同意試裝，惟請廠商測試時提供A、V、KW、F、EER各時變化，以供參考。

- 廠商回覆，希本校提供電腦1台，經協調化學系同意提供，試裝時間再行協調確認。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

- 本組第1次審查意見於102年1月24日函請廠商修訂規劃書內容。

- 廠商於102年3月18日函送規劃書第二版，經本組再次審查，因第一版和第二版內容完全相同，故簽請廠商再修訂。

九、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：已完成驗收，建請解除列管。

- 創意比賽案：初評結果已公佈，共9組進入複賽，預計於4月12日於博雅館辦理第2次評分。

- 節能績效補助案：本校未獲得補助，建請解除列管。

- 教育部節能補助案：已於3月22日截止日期將申請資料寄出。

十、教室e化維護案（沈育志）

與徐副總討論尋找可通用之設備。

十一、校園監視系統案（沈育志）

已於3月28日開資格標共二間廠商投標。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表。承商已向自來水公司申請安裝舊體育館1處水表，並於自來水號（1-05-0000144）用水迴路再增設1處2"水表以符合臺北自來水事業處用水規範。增設2”水表已由開口契約廠商施工。

- 水源校區自來水管測漏案: 開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表及育成中心B棟右側花圃前增設5”水閘閥。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件（陳孟忻）

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-013881-8)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000550-5)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會