國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第40次會議

開會時間：102年10月15日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：待決標於得標廠商。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商進行30天功能測試，測試時間至10/31日。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，預定10月20日提送學校審查。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

完工報告書已奉核，安排驗收日期中。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已決行準備招標文件中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9月18日學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：10月8日開會討論：本案報告書先提送教育部辦理結案，並請廣知持續與體育室討論及修改評估內容。本案訂於10月17日驗收，並發函至教育部辦理第2次展延工期至10月31日。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已於9月23日下午召開會議，會議記錄待簽核。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。系統功能修改部分:需請計資中心提供DB(ntuenergy)備份檔，目前溝通中。資料匯入部分:燈具承辦人的資料有100 年燈具維護案發包資料、101台大所有燈具數量表、101年度1-6月維修案更新安裝數量及位置與照度測量記錄表、T5燈具招標資料、20121019臺大系所訂單(確認) - 數量統計、鈺璽光電第一次細項計價及淑婷整理的130523-冷氣清單。

- 能源中心新建工程燈具：已補齊。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

已安排10月17日開會討論。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

凝態物理館102年8月用水度數為3587度/月，9月用水度數為2465度/月，用水度數下降。

貳：散會