國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第42次會議

開會時間：102年10月29日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：待廠商繳交差額保證金。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商進行30天功能測試，測試時間至10/31日。

另安排11/06日徐副總務長、承商負責人親臨天數館B2中控室，檢視功能。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，排定11/04日第三會議室技服說明及討論。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

預計11/1辦理驗收。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已決行準備招標文件中，工作小組及評審委員已簽奉核可。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9月18日學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：本案已於10月17日驗收完成，且教育部同意辦理第2次展延工期至10月31日。目前經費收支結算表修正中。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已於9月23日下午召開會議，會議記錄待簽核。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。系統功能修改部分:需請計資中心提供DB(ntuenergy)備份檔，因提供廠商之提供T5燈具、消防燈具、冷氣資料供綠基會匯入系統作業資料尚有缺漏待補。

- 能源中心新建工程燈具：依能源管理小組意見修正部分資料中。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

10/28技服已將審查資料送到，目前上網公開招標中，本案採異質最低標，工作小組及委員名單簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

依據行政院100年5月23日核定「政府機關及學校四省專案計畫」，各校每年用水量以負成長為原則，104年較96年基期年總體節約用水12%為目標。

| 96~101年用水度數統計資料表(單位：度) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 全校合計 | 年增度數 | 年增率 (與前一年比較) |
| 96年 | 2,209,830 |  |  |
| 97年 | 2,046,506 | -163,324 | -7.39% |
| 98年 | 2,029,592 | -16,914 | -0.83% |
| 99年 | 2,097,809 | 68,218 | 3.36% |
| 100年 | 1,982,828 | -114,981 | -5.48% |
| 101年 | 2,023,089 | 40,260 | 2.03% |

| 年度/月份 (用水度數) | 101年 | 102年 | 年增率 (與前一年比較) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 181,768 | 197,345 | 8.57% |
| 2月 | 151,178 | 165,484 | 9.46% |
| 3月 | 142,137 | 157,791 | 11.01% |
| 4月 | 168,410 | 164,511 | -2.32% |
| 5月 | 169,321 | 185,763 | 9.71% |
| 6月 | 167,303 | 159,964 | -4.39% |
| 7月 | 192,211 | 159,639 | -16.95% |
| 8月 | 155,493 | 144,057 | -7.35% |
| 9月 | 161,106 | 142,959 | -11.26% |
| 10月 | 166,440 | 153,370 | -7.85% |

貳：散會