國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第37次會議

開會時間：102年9月24日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：上網公開招標中於10/1開招。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

9/24日辦理工程督導。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

- XML連線將於9/18由麗鉅公司會同永錄公司工程師至生科館現場操作確認連線功能正常可運作。

- 電機系排程功能將於星期五完成,監造單位將於星期五上線確認。

- 本套系統正式XML資料將於下週一(9/23)開始傳送至生科館中央監控系統。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9月18日學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：教育部已同意展延工期至10月15日，廠商報告書定稿本已提送本校辦理驗收事宜。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已於9月23日下午召開會議，會議記錄整理中。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。分為系統功能修改及資料匯入部分，目前請廠商持續辦理，如有問題須討論應立即反應。

- 能源中心新建工程燈具：廠商已於9月13日提送燈具資料，尚缺燈具樣式圖例，預計本日補寄資料。

七、教室e化維護案（沈育志）

以所有教學館舍為例(101.08~102.08)屬公共區域約13萬元，教學區域請教務處理，目前維護案擬稿中。

八、校園監視系統案（沈育志）

技服重新評估儲存放置位置之比較資料已送達，目前安排十月中旬開會討論。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

工學院綜合大樓一樓男廁漏水及地下一樓的蓄水池右方牆漏水問題，機械系系辦已提修繕單維修。工綜館南側102年7月用水度數為831度/月，8月用水度數為594度/月，用水度數已下降。

貳：散會