國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第38次會議

開會時間：102年10月01日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：上網公開招標中於10/8公開招標。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

9/24日辦理工程督導，平均分數：85.13分。

廠商就督導缺失速改善中。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，預計10月20日前提送資料。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於9/25由監造確認XML連線功能無誤

廠商已提送完工報告書

目前由監造單位確認完工中

俟監造單位確認後即可辦理校方結案驗收程序。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9月18日學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：教育部已同意展延工期至10月15日，廠商報告書定稿本已提送本校辦理驗收事宜。目前簽核中。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已於9月23日下午召開會議，會議記錄待整理。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。分為系統功能修改及資料匯入部分，目前請廠商持續辦理，如有問題須討論應立即反應。

- 能源中心新建工程燈具：廠商已於9月13日提送燈具資料，樣式圖例尚缺消防燈具部分，已要求廠商儘速補寄資料。

七、教室e化維護案（沈育志）

以所有教學館舍為例(101.08~102.08)屬公共區域約13萬元，教學區域請教務處理，目前維護案簽核中。

八、校園監視系統案（沈育志）

資料已送達，目前安排10月17日開會討論。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

漁科館8月用水度數稍高(7月用水度數為277度，8月用水度數為565度)，經了解係實驗室學生忘記關水之故，已請該系館加強宣導，並擬依下月用水度數，持續追蹤用水情形。

貳：散會