國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第46次會議

開會時間：100年12月20日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（陳志雄）

- 醉月湖路燈更新案

本案已於100年12月8日以工程備忘錄「校總營備(設)字第000291號」通知廠商於12月12日起計工期，請廠商辦理開工事宜，並依合約於10工作天（不含例假日及雨天）內竣工。

- 椰林大道照明改善案

本案已於100年12月13日以工程備忘錄「校總營技字第0831號」通知電機技師於12月30日前交設計圖說、發包資料，送機關審查。機關審核後須予修正時，廠商應於10日曆天修正完成，送機關辦理。

- 校史館燈具更新案

趨勢照明股份有限公司與技服嚴討契約修正內容，待技服資料送逹後再另行簽案上呈。

- 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

本案於100年12月15日已奉准，於100年12月19日通知廠商施作，預計100年12月28日前完工。

- 路燈改善

LED燈有損壞由廠商負責更新。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

總圖監控系統擴增及空調改善整合工程案於12月15日由峰技工程股份有限公司得標，相關送審資料正由該公司整理中。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

農化新館空調電源監控案有關外部管線工程排訂12月21日上午0930時驗收。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)

研一男管線完成接管，續研一女接管並進行監控系統線路裝設。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

技服彙整委員意見回覆。

六、凝態館空調設備汰舊換新工程-委託技術服務案（陳財富）

系館經費自籌有困難，經費分攤待長官指示。

七、教室e化維護案（林久智）

已於12/9完成初稿檢討。

八、節電獎勵案（許育菁）

將約時間討論辦理。

九、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

|  | 99年12月至100年9月平均用水 | 100年10月用水 | 節水度數 | 節水倍率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航測館 | 966 | 44 | 922 | 2000% | ‧100年7月中旬修繕該館門口前開關凡而（MA10005256） |
| 工綜館南側 | 1899 | 731 | 1168 | 160% | ．浮球無法正常止水，100年10月修繕浮球止水開關（MA10006948） |
| 農綜館 | 3024 | 1730 | 1294 | 78.4% |  |
| 生化館 | 1075 | 842 | 233 | 27.7% | ．100年10月修繕女廁握式凡而（MA10005703） |
| 衛生組 | 1427 | 1203 | 224 | 18.6% | ．經發現該館下水塔長樹根，修繕股刻正辦理修繕（MA10007181） |
| 電機二館 | 5087 | 3160 | 1927 | 61% | ‧該館南門水塔前3英吋水管破裂，允興100年7月14日修繕完竣。 |
| 植物濕地 | 1278 | 1233 | 45 | 3.7% | ．君韋於11月15日修繕自來水管線.（MA10007497） |
| 舊體育館 | 888 | 1141 | -253 | -22.2% |  |
| 化學館 | 4095 | 5234 | -1139 | -22% | ．允興刻正辦理該館頂樓冷卻水塔浮球開關異常修繕案.（MA10007622） |

貳、散會。