國立臺灣大學能源管理專案會議100年第9次會議紀錄

- 開會時間：100年03月15日(星期二)下午2時

- 開會地點：行政大樓第一會議室(內室)

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈已完工，簽請排定驗收程序。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。已請發包股排定議價程序。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：本案於今日與總圖書館曾先生與王先生討論，目前欲汰換之空調箱及閥件數量已確定，請技服持續規劃。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 蔡老師因病表示不再協助審查。目前決定由劉技師於3月9日送三版結構評估資料後，由校方決定採行方案。技服退件，請結構技師彙整完整資料後再送本校。

    - 電力問題：已奉核辦理招標，排定議程中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：技服已於3月7日提送修正資料，簽核召開期末審查會議中。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，已通知宜碩逐漸轉移中，約需45工作天。目前施工中。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：

- 環研大樓：因技師改善費用仍評估中，為儘速改善功率因數，2月25日已與全城至現場會勘，全城已提出改善方式及費用，目前簽核作業中。

- 人工氣候室：人工氣候室歲修完畢，目前功率因數可達92%以上。

- 研三宿舍：2月23日已再次調整，目前平均值達85%以上，技服單位於3月3日提出建議改善方案，經廠商評估所需費用為15~20萬元。因本宿舍供電系統為440V，今年暑假將進行整修，屆時空調系統將改採分離式冷氣機(供電系統將改為220V)，故本站建議於宿舍整修時一併改善。功率因數改善已納入設計圖中。

- 生技中心、大一女舍：已開修繕單申請更換自動功因調整器。請廠商報價中。

結論：請持續辦理。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：3月25日上午9：30館舍節能評估期末報告(第四會議室)。3月30日上午9：30驗收。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：先以程式標示數位電錶與填報系統及建物單位分攤比例表之差異性，再以人工方式核對並修正填報系統資料。廠商持續維護本系統。預計本週將核對完成。

結論：請持續辦理。

- 散會