國立臺灣大學能源管理專案會議100年第2次會議紀錄

- 開會時間：100年01月12日(星期三)下午2時

- 開會地點：經營管理組會議室

- 主持人：李專員明禮   						記錄：許幹事育菁

- 出席人員：如簽到表

- 討論事項：依能源管理小組之業務分配逐項討論：

陳佐理員財富主辦部分：

  - 「路燈節能更新計畫」：

進度：

    - 36W LED燈於12月28日由水源校區開始安裝，目前已裝設60％，因天候不佳可能影響裝設進度。

    - 椰林燈：12月7日4000K 60W LED椰林道於二號管前裝設1盞測試3個月後再作評估。廠商提供報價參考，後續研議是否辦理採購。

結論：請持續辦理。

  - 「路燈燈牌彙整」：

進度：廠商核對裝設位置及資料確認。

結論：請持續辦理。

  - 「生命科學館空調更新計畫」：

進度：

    - 擬請解除列管。

    - 監控系統維護案：簽核中。

結論：請持續辦理。

  - 「總圖監控案」：

進度：本案暫不執行，擬請解除列管。

結論：請持續辦理。

  - 「研一男女學生宿舍熱泵系統」：

進度：

    - 1月10日鑽心取樣，待測試報告完成後，提供結構技師計算安全性。本案因結構安全性未得到本校同意，廠商擬申請停工。

    - 電力問題：簽文辦理公開招標中。

結論：請持續辦理。

朱佐理員希東主辦部分：

- 「Scada電力監視系統評估案」：

進度：審查會議已召開，資料由技師檢討再修正。

結論：請持續辦理。

- 「數位電錶」：

進度：電錶部分目前正常無問題。

- 電錶轉移入本組專用迴路，已請宜碩提供轉移優先順序及移轉費用(開口契約)以利檢討，目前已測試女二、女三、二號館狀況良好。另再新增修改農化新館，目前測試中，目前狀況良好，簽請核示辦理移轉中。

- 目前未全部設置專用迴路，依據智陞報價約另需費用6,702,221元(設備費)，已檢討納入Scada案。

結論：請持續辦理。

孫幹事文山、楊佐理員慶國、孫幹事紀緯主辦部分：

- 「電號功率因數改善案」：

進度：查台電用電資料，尚有5個電號之功率因數低於95，詳附件。

結論：請再持續追蹤功率因數改善情形。

許幹事育菁主辦部分：

- 「99年館舍節能評估案」：

進度：期末報告簽辦中。

結論：請持續辦理。

- 「節約能源填報系統維護案」：

進度：已查出部份數位電錶與填報系統用電編號不同處。

結論：請持續辦理。

- 散會