國立台灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

100年第47次會議

開會時間：100年12月27日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新案（陳志雄）

- 醉月湖路燈更新案

本案廠商已於100年12月23日下午約18:00已完工，後於100年12月25日做燈具測試(無異狀)，廠商已做資料整理中，待驗收。

- 椰林大道照明改善案

本案100年12月26日電子信箱告知，由於莊技師與劉老師聯絡後，劉老師仍認為既設燈桿加鵝頸燈為較佳之選項，因需要請劉老師再確定，100年12月27日約9:30打電話給劉老師(沒接但有留言)，再追蹤。

- 校史館燈具更新案

趨勢照明股份有限公司與技服研討契約修正(變更)內容，技服資料已送逹，簽案上呈中。

- 校史館展示櫃鹵素燈更換LED燈更新案

本案已於100年12月26日、27日電話通知廠商100年12月27日進場施工，已於100年12月27日有再確認廠商已進廠。

- 路燈改善

請廠商重新報價，並比較原椰林燈合約價格。

二、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

總圖監控系統擴增及空調改善整合工程案連線測試預計於12月29日下午14時於生科館實施，俟通過後即辦理訂約相關事宜。

三、校園空調電源監控工程（于一德）

農化新館空調電源監控案有關外部管線工程排訂12月21日驗收合格，請款資料已於12月27日送件，建議本案解除管制。

四、研一男女生宿舍熱泵系統新設案(陳財富)

因一次側電源異常，致研一女監控測試期程延宕，簽案請准展延工期20日曆天至101.02.04完工(原101.01.15)。另因需連續14日量測驗証，時值春節，學生熱水用量太少，量測值不符基準要求，亦延至101.01.30~101.02.13作量測。

五、Scada電力監視系統評估案（陳財富）

100.12.30技服已提出細設修正(第2版)，PCM審查中。

六、凝態館空調設備汰舊換新工程-委託技術服務案（陳財富）

經費分攤待長官指示。

七、教室e化維護案（林久智）

預計101年1月9日提出。

八、節電獎勵案（許育菁）

預計101年1月3日討論（如時間不夠，會再另約時間討論）。

九、用水度數檢漏案（林宗漢）

「館舍漏水檢視」

| 水號 |  | 較上月增減 | 12月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-01-000221-3 | 第七女生宿舍:紹興南路6號 | 5 | 0 | 1 |
| 1-01-000223-1 | 第四女生宿舍:紹興南街6號 | 164 | 1,590 | 1,426 |
| 1-01-000226-8 | 台北市徐州路21號 | 255 | 619 | 364 |
| 1-01-000791-4 1-01-000790-5 | 醫學院 | -1842 | 71,131 | 72,973 |
| 1-01-000867-3 | 男二.女六舍:徐州路特2號之3 | 329 | 5,859 | 5,530 |
| 1-01-001309-6 | 台北市徐州路21號 | -12 | 62 | 74 |
| 1-01-001853-7 | 第四男生宿舍：紹興南路6號 | 156 | 2,656 | 2,500 |
| 1-01-002507-4 | 台北市徐州路21號 | -81 | 583 | 664 |
| 1-01-003826-6 | 北市徐州路17號 | 215 | 1,728 | 1,513 |
| 1-02-000547-0 | 第一單身宿舍:和平東路一段248巷10號 |  | 663 |  |
| 1-02-000907-4 | 營繕組檔案室：台北市羅斯福路3段269巷27號 |  | 2 |  |
| 1-02-001444-2 | 第二單身宿舍:溫州街58巷14號 | 5 | 427 | 422 |
| 1-05-000013-5 | 台北市新生南路3段33號 | -981 | 3,195 | 4,176 |
| 1-05-000014-4 | 凝態中心,全球變遷中心,舊游泳池及運動場周圍：新生南路3段33號 | -822 | 2,868 | 3,690 |
| 1-08-000003-7 | 校總區各號館:新生南路3段89號 | -1293 | 6,810 | 8,103 |
| 1-08-000006-4 | 校總區各號館:羅斯福路4段89號 | -1808 | 8,687 | 10,495 |
| 1-08-000045-7 | 森林館:新生南路3段89號 | -91 | 234 | 325 |
| 1-08-000102-7 | 男女研究生第一宿舍:羅斯福路4段1號 | -233 | 2,949 | 3,182 |
| 1-08-000111-6 | 大一女(研二舍):羅斯福路四段1號 | -554 | 4,530 | 5,084 |
| 1-08-000220-4 | 推廣教育中心:羅斯福路4段107號 | -131 | 657 | 788 |
| 1-08-000306-1 | 農學院昆蟲學研究室:羅斯福路4段113巷27號 | -1 | 44 | 45 |
| 1-08-000330-1 | 植物系昆蟲管理實驗室:羅斯福路4段113巷21號 | 2 | 18 | 16 |
| 1-08-000365-0 | 中國地質學舍:羅斯福路4段1號 | -125 | 752 | 877 |
| 1-08-000366-9 | 大氣系:舟山路229號 | -16 | 92 | 108 |
| 1-08-000375-8 | 畜牧系:基隆路4段42巷5號 | -57 | 259 | 316 |
| 1-08-000376-7 | 畜牧系:基隆路4段41巷75號 | -3 | 180 | 183 |
| 1-08-000377-6 | 基隆路4段41巷75號 | -34 | 250 | 284 |
| 1-08-000381-0 | 畜牧系:基隆路3段155巷50號 | 21 | 556 | 535 |
| 1-08-000397-2 | 農學院:基隆路3段155巷122號 | 25 | 69 | 44 |
| 1-08-000450-6 | 基隆路3段155巷107弄85號(營繕組工務所) |  | 0 | 31 |
| 1-08-000465-9 | 基隆路3段155巷107弄95號(營繕組工務所) |  | 0 | 0 |
| 1-08-000467-7 | 基隆路3段155巷107弄91號(營繕組工務所) |  | 0 | 0 |
| 1-08-000507-8 | 農工實習工廠：羅斯福路4段1號 | -471 | 569 | 1,040 |
| 1-08-000542-5 | 台大宿舍:舟山路30巷2弄2號 | -3 | 16 | 19 |
| 1-08-000979-8 | 農試場:基隆路4段42巷5號 | -25 | 139 | 164 |
| 1-08-000991-2 | 海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍:羅斯福路4段1號 | -4717 | 16,147 | 20,864 |
| 1-08-001006-2 | 畜牧大樓:基隆路3段155巷50號 | -30 | 910 | 940 |
| 1-08-001253-3 | 男七宿舍:長興街92號 | 105 | 3,100 | 2,995 |
| 1-08-001344-3 | 洋菇房:基隆路3段155巷122號 | -171 | 1,916 | 2,087 |
| 1-08-001351-4 | 椰林大道以東沿途館等:基隆路3段152號 | -1544 | 8,270 | 9,814 |
| 1-08-001358-7 | 環工所：羅斯福路4段1號 | -17 | 340 | 357 |
| 1-08-001501-2 | 植病系：羅斯福路4段1號 | -32 | 165 | 197 |
| 1-08-002193-4 | 推廣教育中心:羅斯福路4段107號 | -52 | 371 | 423 |
| 1-08-002210-2 | 僑光堂85.1.15本校收回：羅斯福路4段1號 | -156 | 1,388 | 1,544 |
| 1-08-002879-5 | 學校大門口:羅斯福路4段1號 | -11 | 53 | 64 |
| 1-08-003153-0 | 農化系洋菇館:基隆路3段155巷4號 |  | 0 | 0 |
| 1-08-003242-2 | 新建辦公大樓:羅斯福路4段1號 | -579 | 1,337 | 1,916 |
| 1-08-003487-7 | 造船研究所：羅斯福路4段1號 | 0 | 542 | 542 |
| 1-08-003839-1 | 長興街62號之4一樓(學人宿舍管理員室) |  | 0 | 1 |
| 1-08-004374-1 | 長興街81號 | 39 | 901 | 862 |
| 1-08-005928-9 | 女一﹑三.五宿舍:羅斯福路4段1號 | -623 | 6,736 | 7,359 |
| 1-08-005937-8 | 管理學院：基隆路4段144巷2號 | -34 | 366 | 400 |
| 1-08-006497-9 | 農藝館等:羅斯福路4段1號 | -407 | 3,386 | 3,793 |
| 1-08-006624-4 | 園藝加工廠：基隆路4段140號 | -46 | 287 | 333 |
| 1-08-006936-7 | 研究生第三宿舍:辛亥路3段30號 | -610 | 2,745 | 3,355 |
| 1-08-008737-4 | 原委會大樓：基隆路四段144巷67號 | -45 | 615 | 660 |
| 1-08-009679-3 | 男一、三舍:長興街50號 | 150 | 9,416 | 9,266 |
| 1-08-009777-4 | 水工試驗所：羅斯福路4段1號 | -290 | 743 | 1,033 |
| 1-08-010886-9 | 教職員單身宿舍:舟山路100巷1弄2號 | 108 | 298 | 190 |
| 1-08-010984-0 | 編譯館大樓：羅斯福路4段1號 | -95 | 520 | 615 |
| 1-08-011953-5 | 食科所：基隆路4段144巷59號 | -29 | 403 | 432 |
| 1-08-013008-5 | 校總區各號館：羅斯福路4段1號 | -833 | 5,782 | 6,615 |
| 1-08-013881-8 | 理.工學院：羅斯福路4段1號 | -20 | 2,788 | 2,808 |
| 1-08-013950-4 | 園藝系溫室:基隆路4段70號 | 104 | 658 | 554 |
| 1-08-014134-0 | 羅斯福路4段1號136號內電機房旁:新電機館 | -552 | 3,383 | 3,935 |
| 1-08-015279-4 | 基隆路4段82巷29號:園藝系精密溫室 | -218 | 1,103 | 1,321 |
| 1-08-015439-0 | 男六舍:長興街31號 | 77 | 2,063 | 1,986 |
| 1-08-015653-0 | 男八舍:長興街31號 | -170 | 2,364 | 2,534 |
| 1-08-015718-2 | 長興街85巷23號(單身宿舍72戶) | 29 | 356 | 327 |
| 1-08-015924-2 | 人工氣候室新館：基隆路4段42巷25號 | 30 | 287 | 257 |
| 1-08-015999-3 | 植病系昆蟲館:基隆路3段155巷123號 | -5 | 102 | 107 |
| 1-08-016148-0 | 管理學院:基隆路4段144巷50號 | -94 | 731 | 825 |
| 1-08-016253-2 | 畜產學系:基隆路3段155巷50號 | -159 | 897 | 1,056 |
| 1-08-016328-2 | 三研所.新聞所.社會系：羅斯福路4段1號 | -288 | 1,623 | 1,911 |
| 1-08-016447-8 | 新建活動中心：羅斯福路4段85號3樓 | -107 | 1,373 | 1,480 |
| 1-08-016457-6 | 基隆路3段155巷111弄52號;園藝教學試驗管理室 | -12 | 83 | 95 |
| 1-08-016460-1 | 生命科學館：羅斯福路4段1號 | -481 | 1,934 | 2,415 |
| 1-08-017182-6 | 基隆路3段155巷124號 | -38 | 260 | 298 |
| 1-08-017473-4 | 羅斯福路4段1號台大明達館 | -80 | 492 | 572 |
| 1-08-017480-5 | 台北市芳蘭路55號 |  | 0 |  |
| 1-08-017496-7 | 台北市辛亥路三段188號 |  | 0 | 1,041 |
| 1-08-017517-1 | 台北市羅斯福路4段1號(法學院) | -83 | 570 | 653 |
| 1-08-017744-6 | 台北市芳蘭路71號(環研大樓) |  | 0 | 192 |
| 4-03-000550-5 | 台北市思源街18號(水源校區) | -1037 | 13,630 | 14,667 |
| 4-09-000057-3 | 台北市福州街20,22號 |  | 0 | 111 |

貳、散會。